Governo de Mato Grosso · Secretaria de Estado de Saúde · CIEVS-MT

GT CIATox-MT · 60 dias · minuta

Plano de trabalho do Grupo de Trabalho

Produto final: relatório ao Secretário com diagnóstico do CIAVE, gap analysis da Portaria n.º 12.151/2026, modelo de cobertura dos 142 municípios e comparação dos três arranjos institucionais.

| Prazo | Atividade | Produto | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Dias 0–7 | Instalar o GT e convocar áreas e ERS | Ata e lista de integrantes | CIEVS-MT |
| Dias 0–15 | Ofício à Prefeitura / CIAVE e pedido de dados | Protocolo e dossiê inicial | CIEVS / Assistência |
| Dias 8–30 | Diagnóstico do CIAVE/CIATox Cuiabá | Relatório de capacidade | GT |
| Dias 8–30 | Mapa regional: ERS, antídotos, hospitais | 16 fichas + mapa estadual | ERS + CIEVS |
| Dias 15–40 | Gap analysis Anexos CVIII e CIX; Lacen; RH | Matriz de requisitos | Lacen / AF / CIEVS |
| Dias 30–50 | Toxicovigilância CIATox–CIEVS–VSPEA | Fluxo de alerta | CIEVS / Vigilâncias |
| Dias 40–55 | Estudo econômico dos três modelos | Planilha e nota | GT + área financeira |
| Dias 50–60 | Relatório final e recomendação | Dossiê de decisão | CIEVS-MT |

Entregas no 60.º dia: diagnóstico do CIAVE; gap analysis; cobertura dos 142 municípios; parecer Lacen; quadro financeiro; recomendação (fortalecer, cogestão ou novo CIATox estadual).

Este plano não autoriza obra, CNES novo nem habilitação no SAIPS.