Governo de Mato Grosso · Secretaria de Estado de Saúde · CIEVS-MT

NOTA TÉCNICA EXECUTIVA

Estruturação da cobertura estadual de toxicologia clínica e adequação à Portaria GM/MS n.º 12.151/2026

Minuta v0.3 · 26 de setembro de 2026 · Despacho ao Secretário de Estado de Saúde

Recomendação: há base técnica e normativa para levar o tema ao Secretário. Esta etapa estrutura a cobertura estadual — e não cria, de imediato, um segundo CIATox. A escolha entre fortalecer o CIAVE/CIATox Cuiabá, pactuar cogestão ou implantar unidade estadual só ocorre após estudo de 60 dias.

1. O que a Portaria muda

A norma consolida o CIATox como estabelecimento do SUS, integrante da RUE, da Vigilância em Saúde e Ambiente e da Assistência Farmacêutica, com plantão 24/7, teleconsultoria, antídotos e toxicovigilância. Recomenda-se no mínimo um CIATox por UF e cobertura populacional total.

2. Evidência em Mato Grosso

Em 2025, a SES-MT informou 3.860 acidentes com animais peçonhentos (1.930 escorpiões e 1.066 serpentes), com dez óbitos confirmados e dois em investigação. Houve emergência por metanol; em fevereiro de 2026, seis casos confirmados e quatro óbitos. O Estado aprovou o Plano VSPEA em 2025. O CMS de Cuiabá já havia apontado capacitação estadual, uso do Lacen-MT e incentivo financeiro do Estado.

3. Ponto de partida

O Ministério da Saúde relaciona o CIAVE/CIATox Cuiabá, no Hospital Municipal de Cuiabá, de gestão da Prefeitura. A ABRACIT registra ausência de laboratório próprio. A Portaria admite apoio diagnóstico em outro estabelecimento (Lacen-MT), com tempo-resposta justificado. A pergunta é se o modelo municipal cobre os 142 municípios.

4. Quadro financeiro (potencial, não receita garantida)

Opção II (IBGE 2025: 3.893.659 hab.). Custeio-base + 30% Amazônia Legal: R$ 190.223,19/mês. Qualificação: R$ 25.412,67/mês. Até dois médicos: R$ 17.742,78/mês. Teto de planejamento: cerca de R$ 2,80 milhões/ano. Contrapartida predominante: capacidade já instalada (ERS, CIEVS, Lacen, AF, RUE). Custo novo a dimensionar: RH 24/7 e gaps laboratoriais. Obra: não autorizar nesta etapa.

5. Três modelos para o estudo

CIATox Cuiabá fortalecido — município gestor; Estado no financiamento, Lacen, vigilância e ERS. Cogestão/referência estadual — pacto SES–Cuiabá. Novo CIATox estadual — só após evidência de superioridade.

6. Pedido concreto

• Autorizar o Projeto Técnico da Rede CIATox-MT.

• Instituir GT intersetorial de 60 dias, com ERS e tratativa com o CIAVE.

• Determinar diagnóstico, gap analysis, cobertura dos 142 municípios, Lacen e quadro recurso federal × contrapartida × custo novo.

• Autorizar tratativas preliminares de habilitação, sem SAIPS antes do modelo.

• Não autorizar nesta leva construção, estabelecimento novo nem despesa permanente.

Esta minuta não implica criação de estabelecimento, contratação ou despesa permanente.