PROJETO CIATox-MT

Rede Estadual de Informação, Assistência Toxicológica e Toxicovigilância de Mato Grosso

Assistência • Vigilância • Laboratório • Antídotos • Inteligência • Regionalização

| Identificação | Informação |
| --- | --- |
| Versão | 0.1 - Projeto técnico preliminar |
| Ano | 2026 |
| Unidade proponente | Unidade de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde - CIEVS/MT |
| Abrangência | Estadual - 142 municípios, com regionalização pelos 16 Escritórios Regionais de Saúde |
| Base normativa principal | Portaria GM/MS nº 12.151, de 14 de setembro de 2026 |
| Situação | Minuta para apreciação superior e abertura de estudo de viabilidade |
| Data de referência | 16 de setembro de 2026 |

Cuiabá - MT
2026

# SUMÁRIO

1. Sumário executivo

2. Contexto e fundamento da proposta

3. Diagnóstico preliminar de Mato Grosso

4. Problema e oportunidade estratégica

5. Objetivos

6. Princípios e diretrizes do projeto

7. Modelo assistencial e territorial

8. Governança da Rede CIATox-MT

9. Papel dos Escritórios Regionais de Saúde

10. Eixos estruturantes

11. Recursos humanos

12. Infraestrutura, tecnologia e informação

13. Rede laboratorial e qualificação

14. Rede Estadual de Antídotos e Soros Estratégicos

15. Financiamento federal e contrapartidas

16. Benefícios para o Estado e para a população

17. Plano de implantação

18. Indicadores e monitoramento

19. Riscos e medidas de mitigação

20. Sustentabilidade

21. Produtos da fase inicial

22. Deliberações propostas ao Secretário

23. Referências técnico-normativas

Anexo I. Escritórios Regionais de Saúde

Anexo II. Matriz preliminar de responsabilidades

# 1. Sumário executivo

A publicação da Portaria GM/MS nº 12.151, de 14 de setembro de 2026, estabelece novo marco para habilitação, financiamento, regionalização, qualificação e monitoramento dos Centros de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) no Sistema Único de Saúde (SUS). A norma reconhece os CIATox como estabelecimentos integrantes simultaneamente da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), da Vigilância em Saúde e Ambiente e da Assistência Farmacêutica, com funcionamento permanente e atuação clínica, epidemiológica, laboratorial e logística.

Para Mato Grosso, o novo marco cria uma oportunidade de estruturar uma rede estadual com cobertura territorial integral, aproveitando capacidade já existente e organizando responsabilidades entre o núcleo especializado, a SES-MT, os 16 Escritórios Regionais de Saúde (ERS), os municípios, a rede hospitalar, a Regulação, o LACEN-MT, a Assistência Farmacêutica e o CIEVS-MT.

O Ministério da Saúde relaciona atualmente o Centro Antiveneno de Mato Grosso (CIAVE) entre os centros de informação e assistência toxicológica do país. O presente projeto, portanto, não parte da premissa de duplicar estruturas. Propõe, inicialmente, avaliar a capacidade instalada, a aderência do serviço existente à Portaria nº 12.151/2026 e a alternativa institucional mais eficiente para assegurar cobertura estadual: fortalecimento do serviço atual, cooperação/cogestão, reorganização como referência estadual ou implantação de nova unidade sob gestão estadual.

DECISÃO INICIAL PROPOSTA Autorizar a constituição de Grupo de Trabalho Estadual, com prazo de até 60 dias, para elaborar o Projeto Técnico Definitivo da Rede CIATox-MT, realizar o diagnóstico de capacidade e o estudo econômico-financeiro, pactuar o modelo assistencial e preparar a habilitação federal.

O projeto tem potencial para captar financiamento federal regular. Considerando a população estimada de Mato Grosso em 3.893.659 habitantes (IBGE, 2025), o Estado se enquadra na Opção de Custeio II da Portaria. O valor-base federal é de R$ 146.325,53 mensais. Como todos os 142 municípios de Mato Grosso integram a Amazônia Legal, a norma prevê acréscimo de 30% ao incentivo mensal de custeio quando o CIATox estiver localizado em município da Amazônia Legal. Em estimativa conservadora, isso eleva o custeio-base para aproximadamente R$ 190.223,19 mensais, ou R$ 2,28 milhões anuais, antes da qualificação e de outros adicionais.

Com o valor mensal de qualificação de R$ 25.412,67 e o adicional previsto para até dois médicos elegíveis na Opção II, o potencial estimado pode alcançar aproximadamente R$ 233.378,64 por mês, ou R$ 2,80 milhões por ano. Esses valores são projeções técnicas e dependem da habilitação, da qualificação, da composição da equipe, da disponibilidade orçamentária federal e da validação do Ministério da Saúde.

# 2. Contexto e fundamento da proposta

Os CIATox são unidades de referência em Toxicologia Clínica no SUS, com atendimento por teleconsultoria ou presencial e finalidade de orientar diagnóstico, prognóstico, tratamento e prevenção de intoxicações exógenas e envenenamentos, além de prestar assistência às pessoas expostas ou intoxicadas e viabilizar análises toxicológicas.

A Portaria GM/MS nº 12.151/2026 amplia e organiza esse papel ao incorporar formalmente os CIATox à RUE, à Vigilância em Saúde e Ambiente e à Assistência Farmacêutica. Entre as diretrizes de funcionamento estão a operação 24 horas por dia, sete dias por semana, a regionalização do atendimento, a articulação entre os pontos de atenção, a educação permanente e a participação em respostas a situações de perigo iminente, calamidades públicas e acidentes com múltiplas vítimas.

A regulamentação também vincula a habilitação à integração com o Planejamento Regional Integrado (PRI), o Plano de Ação Regional da RUE (PAR-RUE), a Política Nacional de Vigilância em Saúde e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Dessa forma, a implantação do CIATox-MT deve ser concebida como uma política de rede, e não como criação isolada de um serviço físico.

plantão permanente e teleconsultoria especializada;

suporte ao diagnóstico, à avaliação de gravidade e ao tratamento;

articulação com a RUE, hospitais, SAMU e Centrais de Regulação;

apoio às vigilâncias na investigação, notificação e controle de intoxicações;

produção de alertas quando houver risco para a saúde pública;

apoio a acidentes por animais peçonhentos;

articulação de análises laboratoriais toxicológicas;

apoio à seleção, distribuição e uso adequado de antídotos;

educação permanente e integração ensino-serviço.

# 3. Diagnóstico preliminar de Mato Grosso

Mato Grosso possui área territorial de 903.208,027 km² e população estimada de 3.893.659 habitantes em 2025. A dispersão territorial, as longas distâncias entre municípios e serviços especializados e a existência de 16 regiões de saúde tornam particularmente pertinente um modelo baseado em teleconsultoria 24/7, regionalização, apoio logístico e capacidade de estabilização próxima ao território.

A SES-MT mantém 16 Escritórios Regionais de Saúde, estruturados para apoiar a organização regional das Redes de Atenção à Saúde e a gestão junto aos municípios. Esses escritórios representam uma infraestrutura administrativa já instalada que pode ser utilizada para territorializar o CIATox-MT, evitando a necessidade de reproduzir um centro completo em cada região.

O Ministério da Saúde relaciona o Centro Antiveneno de Mato Grosso (CIAVE) como centro existente no Estado. O diagnóstico inicial do projeto deverá verificar, documentalmente e in loco, seu modelo de gestão, CNES, força de trabalho, funcionamento 24/7, cobertura efetiva, produção, estrutura de teleatendimento, protocolos, integração com a RUE, suporte laboratorial, financiamento, estoque de antídotos e aderência integral aos Anexos CVIII e CIX da Portaria nº 12.151/2026.

PONTO DE PARTIDA A proposta é fortalecer a capacidade estadual e assegurar cobertura de 100% da população. A criação de uma nova unidade somente deverá ser recomendada se o estudo demonstrar maior efetividade, sustentabilidade e custo-benefício em relação à adequação ou cooperação com o serviço já existente.

# 4. Problema e oportunidade estratégica

| Dimensão | Situação a enfrentar | Oportunidade do CIATox-MT |
| --- | --- | --- |
| Acesso | Distâncias e acesso desigual a especialistas em toxicologia. | Teleconsultoria 24/7 e referência regionalizada. |
| Assistência | Condutas e transferências podem variar segundo capacidade local. | Protocolos únicos, suporte especializado e regulação articulada. |
| Vigilância | Dados de intoxicação podem chegar fragmentados às diferentes áreas. | Toxicovigilância integrada ao CIEVS e às vigilâncias. |
| Laboratório | Capacidade diagnóstica toxicológica precisa ser mapeada e organizada. | Rede LACEN + referências externas, com tempos-resposta definidos. |
| Antídotos | Estoques distribuídos sem visão única podem gerar ruptura ou perdas. | Rede Estadual de Antídotos com inventário territorial e logística. |
| Regionalização | Capacidades e vazios assistenciais diferem entre regiões. | ERS como nós de articulação, monitoramento e apoio. |
| Financiamento | Ações hoje podem estar dispersas em diferentes centros de custo. | Nova fonte federal regular de custeio e possibilidade de investimento. |

# 5. Objetivos

## 5.1 Objetivo geral

Estruturar a Rede Estadual de Informação, Assistência Toxicológica e Toxicovigilância de Mato Grosso, com cobertura 24 horas por dia e sete dias por semana, regionalizada pelos Escritórios Regionais de Saúde e integrada à RUE, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica, rede laboratorial, Regulação e sistemas de informação.

## 5.2 Objetivos específicos

Garantir suporte toxicológico especializado e oportuno aos profissionais de saúde e à população, conforme o modelo de atendimento pactuado.

Organizar fluxos estaduais de diagnóstico, estabilização, tratamento, referência e contrarreferência.

Implantar regionalização operacional por meio dos 16 Escritórios Regionais de Saúde.

Integrar CIATox, CIEVS, LACEN, Vigilância Ambiental, Vigilância Epidemiológica, Saúde do Trabalhador, Assistência Farmacêutica, RUE, Regulação, hospitais e municípios.

Estruturar rede estadual de antídotos e soros estratégicos, com monitoramento de estoque, validade, localização e tempo de acesso.

Definir e qualificar a rede de apoio laboratorial toxicológico.

Ampliar a qualidade e oportunidade das notificações de intoxicações e envenenamentos no Sinan e nos demais sistemas obrigatórios.

Desenvolver capacidade de detecção de clusters, eventos incomuns e emergências químicas, articulada ao CIEVS-MT.

Capacitar continuamente profissionais da rede estadual e municipal.

Habilitar e, quando pertinente, qualificar o CIATox junto ao Ministério da Saúde, captando os incentivos federais disponíveis.

# 6. Princípios e diretrizes do projeto

Universalidade, equidade e integralidade do cuidado.

Regionalização e acesso oportuno, com cobertura de 100% da população estadual como objetivo.

Centralização da expertise especializada e descentralização da capacidade de resposta.

Integração entre assistência, vigilância, laboratório, assistência farmacêutica e regulação.

Utilização prioritária da capacidade já instalada antes da criação de estruturas paralelas.

Decisão orientada por risco, evidências, dados e custo-efetividade.

Interoperabilidade e não duplicação dos sistemas obrigatórios do Ministério da Saúde.

Educação permanente e integração ensino-serviço.

Governança interfederativa e pactuação CIR/CIB quando aplicável.

Monitoramento contínuo de resultados, qualidade e sustentabilidade.

# 7. Modelo assistencial e territorial

O CIATox-MT será concebido como rede distribuída. O núcleo especializado concentra expertise clínica e coordenação, enquanto os ERS, hospitais de referência, Regulação, LACEN e municípios operacionalizam a resposta no território.

| Nível | Componente | Funções principais |
| --- | --- | --- |
| 1 - Estadual | Núcleo coordenador CIATox-MT | Teleconsultoria 24/7; coordenação clínica; protocolos; toxicovigilância; educação permanente; gestão da informação; coordenação da rede de antídotos. |
| 2 - Regional | 16 Escritórios Regionais de Saúde | Pontos focais; articulação dos municípios; monitoramento regional; apoio a fluxos, capacitação, antídotos, amostras e investigação. |
| 3 - Assistencial | Hospitais/UPA/SAMU/Regulação | Estabilização, tratamento, referência e contrarreferência segundo protocolos e capacidade instalada. |
| 4 - Laboratorial | LACEN-MT + referências pactuadas | Exames toxicológicos definidos, logística de amostras, tempo-resposta e controle de qualidade. |
| 5 - Municipal | SMS e serviços locais | Detecção, atendimento inicial, notificação, acionamento do CIATox e execução das orientações pactuadas. |

CONCEITO OPERACIONAL Centralizar a expertise e descentralizar a resposta: o especialista deve estar acessível a qualquer município sem que todo paciente precise ser deslocado para a capital.

# 8. Governança da Rede CIATox-MT

A governança deverá ser compartilhada e formalizada, evitando concentração do projeto em uma única área técnica. Propõe-se um Comitê Gestor Estadual, coordenação técnico-clínica do CIATox e rede de pontos focais regionais.

| Instância | Composição preliminar | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Comitê Gestor Estadual | Gestão superior da SES; área assistencial; Vigilância em Saúde; CIEVS; LACEN; Assistência Farmacêutica; Regulação/RUE; STI; ERS; representação municipal conforme pactuação. | Diretrizes, prioridades, pactuação, monitoramento, financiamento e solução de entraves. |
| Coordenação do CIATox | Coordenador-geral e coordenador clínico. | Operação 24/7, protocolos, equipe, qualidade, produção, articulação da rede. |
| Núcleo de Vigilância | CIATox + CIEVS + vigilâncias. | Análise de dados, detecção de sinais, alertas e apoio às investigações. |
| Rede Regional | Pontos focais dos 16 ERS. | Articulação territorial, monitoramento de capacidade e apoio aos municípios. |
| Câmara Técnica | Especialistas, LACEN, assistência, AF, universidades e outros parceiros. | Protocolos, educação permanente, pesquisa, inovação e revisão técnica. |

# 9. Papel dos Escritórios Regionais de Saúde

Os Escritórios Regionais deverão ser componentes estruturais do CIATox-MT. Cada ERS terá um Ponto Focal Regional de Toxicologia e Toxicovigilância, designado formalmente e capacitado. O ponto focal não substituirá o especialista do CIATox nem prestará assistência toxicológica autônoma; sua função será articular e monitorar a rede regional.

manter atualizada a grade regional de referência e contrarreferência;

articular hospitais, UPAs, SAMU, Regulação, vigilâncias e municípios;

monitorar estoques regionais de antídotos e soros estratégicos;

apoiar fluxos de transporte de amostras e comunicação com o LACEN;

identificar necessidades de capacitação e apoiar educação permanente;

acompanhar indicadores regionais de intoxicação e resposta;

apoiar investigação de clusters, eventos incomuns e emergências químicas;

apoiar qualificação do registro no Sinan e demais sistemas obrigatórios;

manter o Mapa Regional de Capacidade de Resposta Toxicológica atualizado.

| Informação mínima do mapa regional | Exemplos de variáveis |
| --- | --- |
| Rede assistencial | Hospitais, UPA, SAMU, UTI adulto/pediátrica, serviços de referência. |
| Antídotos e soros | Produto, quantidade, validade, localização, disponibilidade e responsável. |
| Laboratório | Exames disponíveis, local, logística de amostra e tempo-resposta. |
| Acesso | Distância e tempo estimado até referências críticas. |
| Governança | Pontos focais municipais, regional e hospitalares. |
| Risco | Perfil regional de intoxicações, animais peçonhentos, agrotóxicos, exposições ocupacionais e outros agentes prioritários. |

# 10. Eixos estruturantes

| Eixo | Escopo |
| --- | --- |
| Eixo 1 - Assistência toxicológica | Teleconsultoria 24/7, avaliação de gravidade, orientação terapêutica, protocolos, referência e contrarreferência. |
| Eixo 2 - Toxicovigilância | Integração CIATox-CIEVS-vigilâncias; análise de padrões; detecção de sinais; alertas; investigação e resposta. |
| Eixo 3 - Diagnóstico laboratorial | Definição do menu de exames, rede de referência, tempos-resposta e logística de amostras. |
| Eixo 4 - Antídotos e soros | Mapeamento, estoque estratégico, distribuição, uso racional, validade e disponibilidade territorial. |
| Eixo 5 - Informação e inteligência | Painel estadual complementar, indicadores, integração de dados e apoio à decisão. |
| Eixo 6 - Educação permanente | Capacitação dos profissionais do CIATox, ERS, urgência, hospitais, vigilância e municípios. |
| Eixo 7 - Emergências e desastres | Resposta a acidentes químicos, exposições coletivas, calamidades e eventos com múltiplas vítimas. |
| Eixo 8 - Ensino, pesquisa e inovação | Integração com instituições de ensino, estágios, residência, pesquisa aplicada e avaliação de tecnologias. |

# 11. Recursos humanos

A força de trabalho deverá atender à composição mínima do Anexo CVIII e aos requisitos da opção de custeio definida no Anexo CIX. Para Mato Grosso, considerando a população estadual estimada, o planejamento financeiro preliminar adota a Opção II.

| Componente | Requisito/atribuição preliminar |
| --- | --- |
| Gestor local / coordenador-geral | Profissional de nível superior na saúde; responsável pela operação, articulação institucional e inserção na RUE. |
| Gestor clínico / coordenador clínico | Médico; mínimo de 20 horas semanais; suporte técnico, educação e discussão de casos. |
| Técnico administrativo | Suporte administrativo conforme demanda. |
| Instrutor / educação permanente | Planejamento e execução do plano anual de qualificação. |
| Especialistas em toxicologia clínica | Profissionais de medicina, farmácia ou enfermagem, com formação/experiência exigida; plantão diurno e noturno conforme Opção II. |
| Médico toxicologista / elegível | Obrigatório na Opção II; 20 horas semanais; requisitos de titulação/experiência conforme Portaria. |
| Biólogo ou médico-veterinário | Preferencial; identificação de agentes animais/plantas e educação preventiva. |
| Farmacêutico do Núcleo de Antídotos | Mapeamento, logística, capacitação e toxicovigilância relacionada a antídotos e medicamentos. |
| Profissional do Núcleo de Vigilância | Consolidação/análise de dados e articulação de alertas epidemiológicos. |

PLANEJAMENTO DE RH O diagnóstico de 60 dias deverá comparar a equipe existente com os requisitos normativos, identificar profissionais que possam compor a rede mediante reorganização/cessão e quantificar apenas os vínculos adicionais efetivamente necessários.

# 12. Infraestrutura, tecnologia e informação

A Portaria estabelece requisitos de estrutura física e recomendações para a sala de teleatendimento. O projeto deverá avaliar a possibilidade de adequação de estrutura existente antes de propor obra nova. Caso seja necessária construção, a norma criou incentivo federal de investimento específico, condicionado a detalhamento técnico e aprovação.

sala de teleatendimento compatível com postos de trabalho e sigilo profissional;

sistema de telefonia e conectividade resilientes;

estações de trabalho, gravação/registro quando juridicamente aplicável e contingência de comunicação;

área administrativa, reunião, conforto e apoio conforme requisitos sanitários;

integração com CNES e sistema informatizado nacional quando disponibilizado;

painel estadual complementar, sem substituir o sistema federal obrigatório;

controles de acesso, rastreabilidade, segurança da informação e conformidade com a LGPD.

A camada estadual de informação poderá consolidar dados assistenciais, epidemiológicos, laboratoriais e logísticos para apoiar toxicovigilância e gestão. Sua arquitetura deverá ser interoperável e respeitar o sistema nacional previsto pelo Ministério da Saúde.

# 13. Rede laboratorial e qualificação

A qualificação do CIATox está vinculada à existência de suporte laboratorial toxicológico. A Portaria permite que esse apoio seja executado por outro estabelecimento de saúde, desde que o gestor justifique a operacionalização, o tempo-resposta, a garantia de acesso e a custo-efetividade.

Propõe-se avaliar o LACEN-MT como núcleo estadual de apoio, complementado por laboratórios de referência quando o exame não puder ser executado localmente. A avaliação deverá definir quais análises serão implantadas, mantidas ou referenciadas, evitando aquisição de tecnologia sem volume, capacidade técnica ou sustentabilidade.

| Produto do diagnóstico laboratorial | Conteúdo |
| --- | --- |
| Catálogo de exames | Exames disponíveis, técnica, amostra, volume mínimo, disponibilidade e responsável. |
| Gap diagnóstico | Exames exigidos/recomendados e ainda não disponíveis. |
| Tempo-resposta | Tempo-alvo por exame e região atendida. |
| Logística | Coleta, acondicionamento, transporte e rastreabilidade. |
| Referência externa | Laboratórios parceiros e regras de acionamento. |
| Custo | Custo incremental, insumos, manutenção e pessoal. |
| Qualificação | Documentos necessários à solicitação de custeio diferenciado. |

# 14. Rede Estadual de Antídotos e Soros Estratégicos

Propõe-se como produto do CIATox-MT a Rede Estadual de Antídotos e Soros Estratégicos, integrada à Assistência Farmacêutica e aos serviços de referência. O objetivo é conhecer, em tempo oportuno, onde estão os produtos críticos e qual o menor tempo para disponibilizá-los ao paciente.

| Camada | Responsabilidade proposta |
| --- | --- |
| Estadual | Definição da lista estratégica, aquisição/planejamento, estoque de contingência, indicadores e governança. |
| Regional | ERS e hospitais estratégicos acompanham disponibilidade, validade, reposição e fluxo logístico. |
| Local | Unidades mantêm estoques pactuados e informam consumo, disponibilidade e necessidade de reposição. |
| CIATox | Orienta indicação clínica, uso racional e apoio à localização do produto. |
| Sistema | Inventário com produto, quantidade, validade, localização, status e tempo estimado de acesso. |

# 15. Financiamento federal e contrapartidas

## 15.1 Incentivos federais previstos

Com população estimada de 3.893.659 habitantes, Mato Grosso se enquadra na Opção de Custeio II (3.000.001 a 7.000.000 habitantes). O Anexo CIX estabelece valor mensal de R$ 146.325,53 para custeio e R$ 25.412,67 para qualificação.

O art. 973-H determina acréscimo de 30% ao incentivo mensal de custeio quando o CIATox estiver localizado em município situado na Amazônia Legal. O IBGE informa que os 142 municípios de Mato Grosso integram a Amazônia Legal. Para fins de projeção conservadora, este projeto aplica os 30% ao valor-base de custeio, mantendo a qualificação em rubrica separada até confirmação formal do Ministério da Saúde.

| Componente | Mensal | Anual | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Custeio-base - Opção II | R$ 146.325,53 | R$ 1.755.906,36 | Anexo CIX |
| Adicional Amazônia Legal - 30% | R$ 43.897,66 | R$ 526.771,92 | Art. 973-H; projeção sobre custeio-base |
| Subtotal habilitação | R$ 190.223,19 | R$ 2.282.678,28 | Após habilitação, sujeito às regras federais |
| Qualificação | R$ 25.412,67 | R$ 304.952,04 | Após qualificação e suporte laboratorial |
| Até 2 médicos elegíveis | R$ 17.742,78 | R$ 212.913,36 | R$ 8.871,39/médico; limite da Opção II |
| Potencial estimado | R$ 233.378,64 | R$ 2.800.543,68 | Cenário técnico máximo usado para planejamento |

ATENÇÃO ORÇAMENTÁRIA Os valores acima não constituem receita garantida. A habilitação depende do cumprimento dos requisitos, efetivo funcionamento, análise federal e disponibilidade de recursos do Ministério da Saúde. A qualificação depende de suporte laboratorial e processo próprio. Antes da proposta orçamentária definitiva, os componentes e a incidência dos adicionais deverão ser validados formalmente com o Ministério da Saúde.

## 15.2 Possibilidade de investimento federal

A Portaria institui incentivo financeiro de investimento para construção de novos CIATox. Se o estudo concluir pela necessidade de nova unidade física, deverão ser preparados detalhamento técnico, aprovação CIR/CIB, grade de referência, PAR-RUE, adesão dos municípios, documentação do imóvel e projeto arquitetônico, conforme os requisitos federais. O valor do investimento não é fixado na Portaria analisada e dependerá da proposta aprovada.

## 15.3 Contrapartida estadual

A norma estabelece responsabilidade compartilhada tripartite pelo custeio mensal, mas não fixa percentual específico de contrapartida estadual no texto analisado. A estratégia recomendada é contabilizar e organizar primeiro as capacidades estaduais já existentes e, somente após o gap analysis, dimensionar o recurso novo necessário.

| Componente | Contrapartida/capacidade | Possível custo incremental |
| --- | --- | --- |
| Governança e coordenação | Estruturas de gestão da SES e Comitê Gestor. | Predominantemente capacidade existente; possível necessidade de apoio administrativo. |
| ERS | 16 escritórios e profissionais designados. | Pontos focais, deslocamento, capacitação e monitoramento. |
| CIEVS | Vigilância baseada em eventos, alertas e resposta. | Integração de fluxos e dados; eventual desenvolvimento tecnológico. |
| LACEN | Infraestrutura e rede laboratorial. | Gap de equipamentos, insumos, manutenção e RH será quantificado. |
| Assistência Farmacêutica | Aquisição/logística e gestão de estoques. | Ajuste da rede de antídotos; possíveis estoques estratégicos novos. |
| RUE/Regulação | Centrais, hospitais e fluxos assistenciais. | Adequação de protocolos e capacitação. |
| STI | Conectividade, segurança e integração. | Desenvolvimento/integrações conforme arquitetura aprovada. |
| RH especializado | Profissionais já disponíveis + composição mínima. | Principal risco de custo incremental; quantificação após diagnóstico. |
| Infraestrutura física | Espaço existente ou nova implantação. | Priorizar adequação; obra somente se tecnicamente necessária. |

## 15.4 Contrapartidas municipais e interfederativas

A participação municipal deverá ser pactuada na CIR/CIB e poderá incluir adesão formal à rede, definição de pontos focais, organização do atendimento inicial, notificação, cumprimento dos fluxos de referência, manutenção de estoques pactuados e participação em capacitações. Eventual componente financeiro municipal dependerá da modelagem interfederativa e não é presumido neste projeto preliminar.

# 16. Benefícios para o Estado e para a população

## 16.1 Benefícios esperados para a população

acesso 24/7 a orientação toxicológica especializada, independentemente do município de residência;

maior oportunidade na definição de diagnóstico, gravidade e tratamento;

maior equidade territorial ao reduzir a dependência de deslocamento para a capital;

melhoria do acesso a antídotos e soros estratégicos;

maior segurança em intoxicações por medicamentos, produtos químicos, agrotóxicos, drogas, plantas e animais peçonhentos;

redução potencial de transferências evitáveis e de atrasos terapêuticos, a ser monitorada por indicadores;

melhor resposta a acidentes químicos, intoxicações coletivas, calamidades e eventos com múltiplas vítimas.

## 16.2 Benefícios esperados para o Estado

incorporação de fonte federal regular de financiamento para uma capacidade estratégica;

organização única de uma política hoje transversal a assistência, vigilância, laboratório, assistência farmacêutica e regulação;

fortalecimento dos 16 ERS como nós de regionalização e inteligência territorial;

uso mais racional da rede hospitalar e dos processos de transferência;

gestão estadual dos estoques estratégicos de antídotos e redução de perdas por vencimento;

fortalecimento do LACEN e da capacidade de diagnóstico toxicológico;

melhoria da qualidade dos dados e das notificações;

maior capacidade de detectar e responder a eventos incomuns e emergências químicas;

possibilidade de ensino, pesquisa, residência e inovação em parceria com instituições de ensino.

# 17. Plano de implantação

A implantação será faseada para reduzir risco institucional e permitir que a decisão sobre o modelo definitivo seja tomada com dados de capacidade, custo e cobertura.

| Fase | Prazo | Principais entregas |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 - Autorização | 0-15 dias | Ato instituindo GT; definição da coordenação; plano de trabalho; agenda com MS, município e áreas da SES. |
| Fase 1 - Diagnóstico | Até 60 dias | Gap analysis; diagnóstico do CIAVE; 16 diagnósticos regionais; RH; LACEN; antídotos; rede hospitalar; custos; cenários institucionais. |
| Fase 2 - Modelagem e pactuação | 61-120 dias | Escolha do modelo; desenho da rede; grade de referência; matriz de responsabilidades; CIR/CIB; adequação do PAR-RUE. |
| Fase 3 - Estruturação | 121-180 dias | CNES; equipe; telefonia; protocolos; infraestrutura; sistemas; capacitação; rede laboratorial e de antídotos. |
| Fase 4 - Habilitação/operação | 181-270 dias | Submissão SAIPS; início/expansão da operação 24/7; monitoramento; correções. |
| Fase 5 - Consolidação | 271-365 dias | Cobertura estadual monitorada; indicadores; educação permanente; preparação da qualificação laboratorial, quando aplicável. |

# 18. Indicadores e monitoramento

| Domínio | Indicador inicial | Meta/uso |
| --- | --- | --- |
| Cobertura | % de municípios com fluxo formal CIATox-MT | 100% após implantação. |
| Regionalização | % de ERS com ponto focal capacitado | 100%. |
| Acesso | Tempo entre contato e resposta especializada | Monitorar mediana/P90; meta definida após linha de base. |
| Assistência | Número de consultas toxicológicas por mês e por 100 mil hab. | Monitoramento de demanda e acesso. |
| Resolutividade | % de casos conduzidos sem transferência após suporte especializado | Linha de base e tendência; sem meta prematura. |
| Antídotos | % de itens estratégicos disponíveis nos pontos pactuados | Meta definida por lista estratégica. |
| Logística | Tempo para disponibilização de antídoto crítico | Monitorar por região e agente. |
| Laboratório | Tempo-resposta por exame toxicológico | Meta por exame/complexidade. |
| Vigilância | Sinais/alertas toxicológicos avaliados | 100% dos prioritários avaliados. |
| Notificação | Completude/oportunidade dos registros de intoxicação | Melhoria progressiva sobre linha de base. |
| Educação | Profissionais capacitados por região | Plano anual. |
| Qualidade | % de registros obrigatórios enviados no prazo | 100%, evitando suspensão de repasse. |

# 19. Riscos e medidas de mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação proposta |
| --- | --- | --- |
| Criar estrutura paralela ao serviço existente | Duplicidade, conflito de competência e custo. | Diagnóstico e análise de cenários antes da decisão de nova unidade. |
| Insuficiência de profissionais com formação toxicológica | Impossibilidade de cumprir equipe mínima/24x7. | Mapeamento nacional/local, formação progressiva, plano de adequação e parcerias de ensino. |
| Dependência de recurso federal | Risco fiscal se repasse atrasar ou for suspenso. | Orçamento prudente, reserva de continuidade e cumprimento rigoroso dos requisitos. |
| Suporte laboratorial insuficiente | Limita qualificação e resolutividade. | Plano escalonado LACEN + referências externas. |
| Dados fragmentados | Baixa capacidade de vigilância. | Arquitetura de dados interoperável e governança informacional. |
| Estoques desatualizados | Atraso no antídoto e desperdício. | Inventário eletrônico, rotina de atualização e responsáveis por nível. |
| Baixa adesão municipal | Cobertura incompleta. | Pactuação CIR/CIB, apoio dos ERS e protocolos claros. |
| Obra nova precoce | Imobilização de recurso sem necessidade. | Priorizar adequação da capacidade existente e evidência de demanda. |
| Suspensão do incentivo | Perda de receita federal. | Monitorar produção, acesso às bases e requisitos de habilitação/qualificação. |

# 20. Sustentabilidade

A sustentabilidade deverá ser analisada em quatro dimensões: institucional, financeira, técnica e informacional. O modelo definitivo somente deverá ser aprovado após demonstrar capacidade de manter plantão, equipe, infraestrutura, antídotos, suporte laboratorial, sistemas e governança para além da fase de implantação.

financiamento tripartite e incorporação dos incentivos federais ao planejamento plurianual;

contrapartida estadual baseada em capacidades permanentes e custos incrementais explícitos;

plano anual de educação permanente e formação em toxicologia;

renovação tecnológica e manutenção de equipamentos críticos;

rotina de monitoramento dos requisitos que podem suspender repasses;

integração do CIATox ao planejamento regional e ao PAR-RUE;

gestão por indicadores e revisão anual do desenho da rede.

# 21. Produtos da fase inicial (60 dias)

Relatório diagnóstico do CIAVE/CIATox existente e aderência à Portaria nº 12.151/2026.

Diagnóstico dos 16 Escritórios Regionais e Mapa Estadual de Capacidade de Resposta Toxicológica.

Grade preliminar de referência e contrarreferência por região.

Mapa estadual de antídotos e soros estratégicos.

Diagnóstico laboratorial do LACEN e rede complementar.

Dimensionamento de recursos humanos e plano de adequação.

Estudo comparativo dos cenários institucionais: fortalecimento, cooperação/cogestão, reorganização estadual ou nova unidade.

Planilha de custos, contrapartidas e receitas federais potenciais.

Matriz RACI de governança e responsabilidades.

Proposta de fluxos CIATox-CIEVS-RUE-Regulação-LACEN-AF-ERS-municípios.

Minuta de resolução/ato de governança e documentos necessários à pactuação CIR/CIB.

Plano de implantação 90/180/365 dias e cronograma para habilitação federal.

# 22. Deliberações propostas ao Secretário de Estado de Saúde

PROPOSTA PARA DECISÃO Submeter à apreciação superior a autorização para iniciar formalmente o Projeto CIATox-MT, sem decisão prévia pela construção de nova unidade, adotando como primeira etapa o estudo técnico de viabilidade, a regionalização e a preparação para captação dos recursos federais.

Propõe-se a deliberação sobre os seguintes itens:

Autorizar a elaboração do Projeto Técnico Definitivo da Rede Estadual de Informação, Assistência Toxicológica e Toxicovigilância - CIATox-MT.

Instituir Grupo de Trabalho Estadual intersetorial, com prazo de até 60 dias, incluindo assistência, Vigilância em Saúde, CIEVS, LACEN, Assistência Farmacêutica, Regulação/RUE, STI, Escritórios Regionais e demais áreas necessárias.

Autorizar levantamento técnico e tratativas formais com o CIAVE/serviço atualmente relacionado pelo Ministério da Saúde, para avaliação de capacidade, cobertura e alternativas de integração.

Autorizar a construção do diagnóstico regional envolvendo os 16 Escritórios Regionais de Saúde e os municípios.

Autorizar a realização do estudo econômico-financeiro e a preparação dos documentos necessários à habilitação federal e à pactuação CIR/CIB.

Determinar que qualquer proposta de obra, criação de nova unidade ou ampliação permanente de despesa seja submetida posteriormente à decisão superior, acompanhada de estudo de custo-efetividade, impacto orçamentário e alternativa de uso da capacidade instalada.

# 23. Referências técnico-normativas

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 12.151, de 14 de setembro de 2026. Altera as Portarias de Consolidação GM/MS nº 3 e nº 6 para dispor sobre habilitação e financiamento dos CIATox. Diário Oficial da União, 15 set. 2026. Acesso oficial

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Centro de Informação e Assistência Toxicológica - relação de centros. Consulta em 16 set. 2026. Acesso oficial

3. IBGE. Cidades e Estados - Mato Grosso. Área territorial e população estimada 2025. Consulta em 16 set. 2026. Acesso oficial

4. IBGE. Amazônia Legal. Relação de municípios integrantes. Consulta em 16 set. 2026. Acesso oficial

5. MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Saúde. Informações institucionais sobre os 16 Escritórios Regionais de Saúde e sua função na regionalização das Redes de Atenção à Saúde. Acesso oficial

6. MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Saúde. Manual Operacional da ERR-ESP/MT, versão 0.2, 2026. Referência interna para padrão de governança, regionalização e organização operacional.

# ANEXO I - Escritórios Regionais de Saúde

A estrutura regional do CIATox-MT utilizará os 16 Escritórios Regionais de Saúde da SES-MT como nós de articulação territorial. A relação abaixo deverá ser validada pela área responsável durante a fase de diagnóstico.

| Nº | ERS / Região | Ponto focal | Primeira entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baixada Cuiabana (Cuiabá) | Ponto focal a designar | Diagnóstico regional e mapa de capacidade |
| 2 | Rondonópolis | Ponto focal a designar | Diagnóstico regional e mapa de capacidade |
| 3 | Barra do Garças | Ponto focal a designar | Diagnóstico regional e mapa de capacidade |
| 4 | Cáceres | Ponto focal a designar | Diagnóstico regional e mapa de capacidade |
| 5 | Juína | Ponto focal a designar | Diagnóstico regional e mapa de capacidade |
| 6 | Porto Alegre do Norte | Ponto focal a designar | Diagnóstico regional e mapa de capacidade |
| 7 | Sinop | Ponto focal a designar | Diagnóstico regional e mapa de capacidade |
| 8 | Tangará da Serra | Ponto focal a designar | Diagnóstico regional e mapa de capacidade |
| 9 | Diamantino | Ponto focal a designar | Diagnóstico regional e mapa de capacidade |
| 10 | Alta Floresta | Ponto focal a designar | Diagnóstico regional e mapa de capacidade |
| 11 | Juara | Ponto focal a designar | Diagnóstico regional e mapa de capacidade |
| 12 | Vale de Peixoto (Peixoto de Azevedo) | Ponto focal a designar | Diagnóstico regional e mapa de capacidade |
| 13 | Água Boa | Ponto focal a designar | Diagnóstico regional e mapa de capacidade |
| 14 | Pontes e Lacerda | Ponto focal a designar | Diagnóstico regional e mapa de capacidade |
| 15 | Colíder | Ponto focal a designar | Diagnóstico regional e mapa de capacidade |
| 16 | São Félix do Araguaia | Ponto focal a designar | Diagnóstico regional e mapa de capacidade |

# ANEXO II - Matriz preliminar de responsabilidades

Legenda: R = responsável pela execução; A = autoridade/aprovação; C = consultado; I = informado. A matriz será refinada pelo Grupo de Trabalho.

| Atividade | Gestão SES | CIATox | CIEVS | ERS | LACEN | AF | RUE/Reg. | Municípios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Governança geral | A | R | C | C | C | C | C | I |
| Teleconsultoria 24/7 | I | R/A | I | I | C | C | C | I |
| Toxicovigilância | I | R | R/A | R | C | C | C | R |
| Antídotos e soros | I | C | I | R | I | R/A | C | R |
| Exames toxicológicos | I | C | C | C | R/A | I | C | I |
| Referência/regulação | I | C | I | C | I | I | R/A | R |
| Capacitação | I | R | R | R | C | C | C | C |
| Indicadores | I | R | R | R | C | C | C | R |
| Habilitação federal | A | R | C | C | C | C | C | I |

## Encaminhamento

Esta minuta técnica foi estruturada para subsidiar apreciação superior. A aprovação da fase inicial não implica criação imediata de novo estabelecimento, contratação de pessoal, execução de obra ou assunção de despesa permanente. Essas decisões serão objeto do estudo técnico, econômico-financeiro, jurídico e interfederativo previsto no projeto.